## ガントチャート
プロジェクト名 | サンプルプロジェクト |  | 開始日 | 2024-01-01
|  |  | 終了日 | 2024-01-31
タスク |  | 担当者 | 開始 | 終了 | 状態 | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
 | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
 | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
タスク１ |  | 担当者Ａ | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 完了 | bar: 2024-01-03 to 2024-01-05; 2024-01-09
タスク２ |  | 担当者Ｂ | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 完了 | bar: 2024-01-05; 2024-01-09 to 2024-01-10
タスク３ |  | 担当者Ｃ | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 完了 | bar: 2024-01-09 to 2024-01-12
タスク４ |  | 担当者Ｄ | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 実施中 | bar: 2024-01-11 to 2024-01-12; 2024-01-15 to 2024-01-16
タスク５ |  | 担当者Ａ | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 遅れ | bar: 2024-01-12; 2024-01-15 to 2024-01-16
タスク６ |  | 担当者Ｂ | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 実施中 | bar: 2024-01-15 to 2024-01-17
タスク７ |  | 担当者Ｃ | 2024-01-17 | 2024-01-19 | TODO | bar: 2024-01-17 to 2024-01-19
タスク８ |  | 担当者Ｄ | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 完了 | bar: 2024-01-09 to 2024-01-12
タスク９ |  | 担当者Ａ | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 完了 | bar: 2024-01-11 to 2024-01-12; 2024-01-15 to 2024-01-16
タスク１０ |  | 担当者Ｂ | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 遅れ | bar: 2024-01-15 to 2024-01-19
タスク１１ |  | 担当者Ｃ | 2024-01-16 | 2024-01-17 | TODO | bar: 2024-01-16 to 2024-01-19
タスク１２ |  | 担当者Ｄ | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 未実施 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-24
タスク１３ |  | 担当者Ａ | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 未実施 | bar: 2024-01-23 to 2024-01-26
タスク１４ |  | 担当者Ｂ | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 未実施 | bar: 2024-01-29 to 2024-01-31
タスク１５ |  | 担当者Ｃ | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 未実施 | bar: 2024-01-17 to 2024-01-19
タスク１６ |  | 担当者Ｄ | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 未実施 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-26
タスク１７ |  | 担当者Ａ | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 未実施 | bar: 2024-01-26; 2024-01-29 to 2024-01-31

## 担当者
担当者
担当者Ａ
担当者Ｂ
担当者Ｃ
担当者Ｄ
担当者Ｅ
担当者Ｆ
担当者Ｇ
担当者Ｈ
担当者Ｉ

## 日付
日付
2024-01-01
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
2024-02-01
2024-02-02
2024-02-03
2024-02-04
2024-02-05
2024-02-06
2024-02-07
2024-02-08
2024-02-09
2024-02-10
2024-02-11
2024-02-12
2024-02-13
2024-02-14
2024-02-15
2024-02-16
2024-02-17
2024-02-18
2024-02-19
2024-02-20
2024-02-21
2024-02-22
2024-02-23
2024-02-24
2024-02-25
2024-02-26
2024-02-27
2024-02-28
2024-02-29
2024-03-01
2024-03-02
2024-03-03
2024-03-04
2024-03-05
2024-03-06
2024-03-07
2024-03-08
2024-03-09
2024-03-10
2024-03-11
2024-03-12
2024-03-13
2024-03-14
2024-03-15
2024-03-16
2024-03-17
2024-03-18
2024-03-19
2024-03-20
2024-03-21
2024-03-22
2024-03-23
2024-03-24
2024-03-25
2024-03-26
2024-03-27
2024-03-28
2024-03-29
2024-03-30
2024-03-31
2024-04-01
2024-04-02
2024-04-03
2024-04-04
2024-04-05
2024-04-06
2024-04-07
2024-04-08
2024-04-09
2024-04-10
2024-04-11
2024-04-12
2024-04-13
2024-04-14
2024-04-15
2024-04-16
2024-04-17
2024-04-18
2024-04-19
2024-04-20
2024-04-21
2024-04-22
2024-04-23
2024-04-24
2024-04-25
2024-04-26
2024-04-27
2024-04-28
2024-04-29
2024-04-30
2024-05-01
2024-05-02
2024-05-03
2024-05-04
2024-05-05
2024-05-06
2024-05-07
2024-05-08
2024-05-09
2024-05-10
2024-05-11
2024-05-12
2024-05-13
2024-05-14
2024-05-15
2024-05-16
2024-05-17
2024-05-18
2024-05-19
2024-05-20
2024-05-21
2024-05-22
2024-05-23
2024-05-24
2024-05-25
2024-05-26
2024-05-27
2024-05-28
2024-05-29
2024-05-30
2024-05-31
2024-06-01
2024-06-02
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-06
2024-06-07
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-13
2024-06-14
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-20
2024-06-21
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-26
2024-06-27
2024-06-28
2024-06-29
2024-06-30
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16
2024-07-17
2024-07-18
2024-07-19
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22
2024-07-23
2024-07-24
2024-07-25
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## 状態
状態
未実施
TODO
実施中
遅れ
完了

## 2024年の祝日
■参考）2024年の祝日
（内閣府）「国民の祝日」について
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
〇令和6年（2024年）の国民の祝日・休日
|  | 日付 | 名称 | 備考
|  | 2024-01-01 | 元日
|  | 2024-01-08 | 成人の日
|  | 2024-02-11 | 建国記念の日
|  | 2024-02-12 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-02-23 | 天皇誕生日
|  | 2024-03-20 | 春分の日
|  | 2024-04-29 | 昭和の日
|  | 2024-05-03 | 憲法記念日
|  | 2024-05-04 | みどりの日
|  | 2024-05-05 | こどもの日
|  | 2024-05-06 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-07-15 | 海の日
|  | 2024-08-11 | 山の日
|  | 2024-08-12 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-09-16 | 敬老の日
|  | 2024-09-22 | 秋分の日
|  | 2024-09-23 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-10-14 | スポーツの日
|  | 2024-11-03 | 文化の日
|  | 2024-11-04 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-11-23 | 勤労感謝の日