## ガントチャート（週単位）
サンプルプロジェクト | 開始日 | 2024-01-01
作業工程 | 進捗率 | ステータス | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
|  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
|  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |  | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 |  | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 |  | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 |  | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 |  | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 |  | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 |  | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 |  | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 |  | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週
全体
工程１
タスク１ | 100% | 完了
タスク２ | 100% | 完了
タスク３ | 50% | 遅れ
工程２
タスク４ | 40% | 実施中
タスク５ | 0% | TODO
タスク６ | 0% | 遅れ
工程３
タスク７ | 0% | 遅れ
タスク８ | 0% | 未実施
タスク９ | 0% | 未実施
タスク１０ | 0% | 未実施
タスク１１ | 0% | 未実施
タスク１２ | 0% | 未実施

## 進捗率
進捗率
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

## 状態
状態
未実施
TODO
実施中
遅れ
完了

## 2024年の祝日
■参考）2024年の祝日
（内閣府）「国民の祝日」について
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
〇令和6年（2024年）の国民の祝日・休日
|  | 日付 | 名称 | 備考
|  | 2024-01-01 | 元日
|  | 2024-01-08 | 成人の日
|  | 2024-02-11 | 建国記念の日
|  | 2024-02-12 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-02-23 | 天皇誕生日
|  | 2024-03-20 | 春分の日
|  | 2024-04-29 | 昭和の日
|  | 2024-05-03 | 憲法記念日
|  | 2024-05-04 | みどりの日
|  | 2024-05-05 | こどもの日
|  | 2024-05-06 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-07-15 | 海の日
|  | 2024-08-11 | 山の日
|  | 2024-08-12 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-09-16 | 敬老の日
|  | 2024-09-22 | 秋分の日
|  | 2024-09-23 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-10-14 | スポーツの日
|  | 2024-11-03 | 文化の日
|  | 2024-11-04 | 休日 | 祝日法第3条第2項による休日
|  | 2024-11-23 | 勤労感謝の日