## タスク管理表
タスク管理表 |  | 件数 | 未完了 | 完了 | （更新日）2026年2月20日
| 春の地域交流イベント2026（仮称） | 20 | 14 | 6 | （担当者）佐藤 悠介
No. | 作業 | 優先度 | 実施期限 | 進捗率 | 備考
1 | 会場候補のリストアップ | 高 | 2026-02-05 | 100% | 3会場を比較
2 | 会場使用料の見積取得 | 高 | 2026-02-08 | 実施不要 | メールで依頼済み
3 | 会場予約の確定 | 緊急 | 2026-02-10 | 100% | 先着制のため優先
4 | イベント日程の最終決定 | 高 | 2026-02-12 | 100% | スタッフと調整済
5 | スタッフ役割分担の決定 | 通常 | 2026-02-15 | 90% | 3名体制で調整予定
6 | タイムスケジュール作成 | 通常 | 2026-02-20 | 65% | 午前〜午後の２部制
7 | 必要備品の洗い出し | 通常 | 2026-02-18 | 実施不要 | マイク・プロジェクタ等
8 | 備品レンタル費の確認 | 通常 | 2026-02-25 | 35% | 予算内に収まる想定
9 | 参加者向け告知原稿の作成 | 高 | 2026-02-22 | 100% | SNS・掲示板用
10 | 告知用チラシのデザイン | 通常 | 2026-02-28 | 70% | Canvaで試案作成
11 | SNS告知の開始 | 高 | 2026-03-01 | 45% | Facebook/X中心
12 | 参加申し込みフォーム作成 | 通常 | 2026-03-03 | 25% | Googleフォーム予定
13 | 問い合わせ対応 | なし | 2026-03-01 | 10% | 随時受付
14 | 当日配布資料の作成 | 通常 | 2026-03-10 | 0% | 概要資料＋アンケート
15 | 予算の見直し・確定 | 高 | 2026-03-18 | 0% | 会場・備品費を反映
16 | 参加者への最終案内送付 | 高 | 2026-03-25 | 0% | メール配信
17 | イベント当日の運営 | 緊急 | 2026-03-30 | 0% | 受付・誘導担当含む
18 | 片付け・撤収作業 | 通常 | 2026-03-30 | 0% | 会場原状復帰
19 | 実施報告書の作成 | 通常 | 2026-04-05 | 0% | 写真・参加数まとめ
20 | アンケート結果の集計 | 低 | 2026-04-07 | 0% | 今後の改善に活用
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 選択肢
優先度 |  | 日付 |  | 進捗率
| 緊急 |  | 2025-11-01 |  | 実施不要
| 高 |  | 2025-11-02 |  | 0%
| 通常 |  | 2025-11-03 |  | 5%
| 低 |  | 2025-11-04 |  | 10%
| なし |  | 2025-11-05 |  | 15%
|  |  | 2025-11-06 |  | 20%
|  |  | 2025-11-07 |  | 25%
|  |  | 2025-11-08 |  | 30%
|  |  | 2025-11-09 |  | 35%
|  |  | 2025-11-10 |  | 40%
|  |  | 2025-11-11 |  | 45%
|  |  | 2025-11-12 |  | 50%
|  |  | 2025-11-13 |  | 55%
|  |  | 2025-11-14 |  | 60%
|  |  | 2025-11-15 |  | 65%
|  |  | 2025-11-16 |  | 70%
|  |  | 2025-11-17 |  | 75%
|  |  | 2025-11-18 |  | 80%
|  |  | 2025-11-19 |  | 85%
|  |  | 2025-11-20 |  | 90%
|  |  | 2025-11-21 |  | 95%
|  |  | 2025-11-22 |  | 100%
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31